План мероприятий в рамках областного социального проекта «Вместе ради детей»

п/п; Мероприятие; Сроки выполнения; Ответственные. 1.Организационные мероприятия. 1.1.; Приказ по школе об участии педагогического коллектива школы в социальном проекте «Вместе ради детей»; Апрель; Администрация. 1.2.; Создание рабочей группы; Апрель; Администрация. 1.3.; Проведение оперативных совещаний; Апрель; Рабочая группа. 2. Контролирующие мероприятия. 2.1.; Осуществление контроля за выполнением плана; В течение апреля, мая; Председатель рабочей группы. 2.2.; Анализ мероприятий; По мере проведения; Рабочая группа. 2..3.; Оформление отчета; Ежемесячно; Рабочая группа. 3.Методическая работа. 3.1.; Совещание при зам. директора «Социализация детей и подростков в пределах социального пространства »; Апрель; Руководители МО классных руководителей.. 3.2.; Совещание при зам. директора: «Проблемы детей – наши проблемы»; Апрель; Зам. директора. 3.3.; Работа с периодическими изданиями; Ежемесячно; Библиотекарь. 3.4.; Освещение работы на сайте; Постоянно; Зам. директора. 4.Профилактическая работа. 4.1.; Работа Совета профилактики.; Ежемесячно; Председатель Совета профилактики. 4.2.; Корректировка банка данных по школе : -семьи, состоящие на учете в КДН, ОДН; -неблагополучные семьи; -семьи группы риска; - многодетные семьи; -малоимущие семьи; -опекаемые семьи; Кол-во детей, находящихся в социально-опасном положении; -инвалиды.; Ежемесячно; Зам. директора. 4.3.; Посещение семей. Рейды.; Ежемесячно; Классные руководители. 4.4.; Посещение опекаемых семей; 1 раз в два месяца; Классные руководители. 4.5.; Контроль за неблагополучными семьями; Ежемесячно; Классные руководители члены Совета профилактики. 4.6.; Оказание помощи семьям, нуждающимся в помощи; Ежемесячно; Зам. директора. 4.7.; Организация и проведение индивидуальных бесед, консультаций:. -; Семейное консультирование; Апрель, май; Психолог. -; Психологический час.; Еженедельно; Психолог. -; Встреча с инспекторами КДН, ОДН, ПММС и специалистами различных служб и ведомств; Апрель, май; Администрация школы. 5.Организация летней оздоровительной кампании. 5.1.; Встреча родителей с представителями загородных лагерей «Орленок», «Солнечный», организация работы по подготовке ЛШОЛ; Апрель; Зам. директора, начальник школьного оздоровительного лагеря, классные руководители. 5.3.; Создание рабочих мест для трудных подростков.; Май; Школы, ПМК «Подросток». 6.Массовые мероприятия. 6.1; «Встречаем стаи птиц» экологический урок с элементами викторины.; 3 – 15.04; Учителя биологии. Встреча представителей правоохранительных органов с учащимися 7 - 8классов.; 7.04; Зам. директора. 6.2; Единый урок «Первый космонавт»; 10 – 14.04; Классные руководители. 6.3; Акция «Чистый двор»; Апрель; Классные руководители. 6.4; ДЕКАДА правовых знаний.; По приказу ДО; Зам. директора, классные руководители.. 6.5; Торжественный концерт «Этот ДЕНЬ ПОБЕДЫ»; 05.05; Зам. директора, классные руководители.. 6.6; Участие в Военном параде, митинге у Вечного огня.; 09.05.; Зам. директора, классные руководители..